## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Социально – экономическое развитие МО Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2018-2024годы» за 1 квартал 2023 года
Муниципальный заказчик - Администрация Таицкого городского поселения
Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | За 1 квартал 2023 года |  |  | Мероприятия
|  | Запланирован-ный объем финансирования (тыс. руб.) за 1 квартал 2023 года | Профинансировано(тыс. руб.) за 1 квартал 2023 года | % выполнения
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Итого | 12000 | 3600 | 30
| Средства федерального бюджета | 3140 | 942 | 30 | Создание комфортных, благоустроенных общественных территорий общего пользования
| Средства бюджета Ленинградской области | 6860 | 2058 | 30
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2000 | 600 | 30
| Средства бюджета МО Таицкое городское поселение | 0 | 0 | 0
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Итого | 21948.68 | 0 | 0
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
| Средства бюджета Ленинградской области | 21729.19 | 0 | 0
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО Таицкое городское поселение | 219.49 | 0 | 0
Комплексы процессных мероприятий
Комплекс процессных мероприятий "Содержание и развитие сети автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения" | Итого | 12031.06 | 286 | 2.3772 | Проведение экспертизы сметной стоимости ремонта дорог и выполнение работ по содержанию дорог в зимний период
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 1735.7 | 0 | 0
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО Таицкое городское поселение | 10295.36 | 286 | 2.778
Комплекс процессных мероприятий "Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории" | Итого | 26006.98 | 3405.46 | 13.0944 | Содержание муниципального жилищного фонда, благоустройство территории и содержание бани
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 10091.75 | 0 | 0
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО Таицкое городское поселение | 15915.23 | 3405.46 | 21.3975
Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие культуры" | Итого | 19572.53 | 3808.29 | 19.4573 | Содержание муниципального казенного учреждения культуры: проведение культурно – массовых мероприятий, фонд оплаты труда, закупка товаров работ и услуг
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 2400.9 | 157.25 | 6.5496
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 100 | 0 | 0
| Средства бюджета МО Таицкое городское поселение | 17071.63 | 3651.04 | 21.3866
Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" | Итого | 7338.99 | 924.8 | 12.6012 | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения: фонд оплаты труда, проведение спортивных мероприятий, закупка товаров, работ и услуг
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 80.6 | 0 | 0
| Средства бюджета МО Таицкое городское поселение | 7258.39 | 924.8 | 12.7411
Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Итого | 100 | 0 | 0 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО Таицкое городское поселение | 100 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" | Итого | 15 | 0 | 0 | Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательствав муниципальном образовании Таицкое городское поселение на 2020-2024 годы
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО Таицкое городское поселение | 15 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" | Итого | 10 | 0 | 0 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Таицкое городское поселение на 2020-2024 годы
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО Таицкое городское поселение | 10 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Газификация" | Итого | 4.3 | 0 | 0 | Разработка схемы газификации (проект) и проектно-изыскательские работы
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО Таицкое городское поселение | 4.3 | 0 | 0
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | Итого | 0 | 0 | #DIV/0! | Благоустройство сельских территорий, создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО Таицкое городское поселение | 0 | 0 | 0
Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта "Культурная среда" | Итого | 96890.91 | 0 | 0 | Строительство культурно - досугового центра, II этап, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Тайцы, ул. Санаторская, д.1а.
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 95427 | 0 | 0
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО Таицкое городское поселение | 1463.91 | 0 | 0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Итого | 6347.3 | 30 | 0 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 6254.8 | 0 | 0
| Средства бюджета МО Таицкое городское поселение | 92.5 | 30 | 0
Итого по муниципальной программе |  | 202265.75 | 12054.55 | 5.9598
Глава администрации Таицкого городского поселения |  |  | И.В. Львович