Отчет о  ходе реализации  муниципальной  программы

«Социально – экономическое развитие МО Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района  Ленинградской области на период 2018-2024годы»  за 1 полугодие 2019 года

Муниципальный заказчик  - администрация Таицкого городского поселения

| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | За 2019г. | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланирован-ный объем финансирования (тыс. руб.) на 2019 год | Профинансировано(тыс. руб.) за 1 полугодие 2019 гола | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры в Таицком городском поселении » | Итого | 24309,29 | 6474,73 | 26,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1896,3 | 434,24 | 22,9 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 9752,0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета МО Таицкое городское поселение | 12660,99 | 6040,49 | 47,7 | Содержание муниципального казенного учреждения культуры: проведение культурно – массовых мероприятий, фонд оплаты труда, закупка товаров работ и услуг |
| Подпрограмма 2 «Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения в Таицком городском поселении» | Итого | 9354,25 | 562,66 | 6,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 4197,5 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Таицкое городское поселение | 5156,75 | 562,66 | 10,9 | Проведение экспертизы сметной стоимости ремонта дорог и выполнение работ по содержанию дорог в зимний период |

| Подпрограмма 3 «Жилищно- коммунальное хозяйство и благоустройство территории Таицкого городского поселения» | Итого | 19140,48 | 7500,33 | 39,2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1163,08 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Таицкое городское поселение | 17977,4 | 7500,33 | 41,7 | Содержание муниципального жилищного фонда, благоустройство территории и содержание бани |
| Подпрограмма4 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» | Итого | 4465,01 | 1719,15 | 38,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 97,1 | 60,0 | 61,8 |  |
|  | Средства бюджета МО Таицкое городское поселение | 4367,91 | 1659,15 | 38,0 | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения: фонд оплаты труда, проведение спортивных мероприятий, закупка товаров, работ и услуг |
| Подпрограмма5 «Формирование комфортной городской среды МО Таицкое городское поселение на 2018-2024 годы» | Итого | 8450,0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 2816,0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 5184,0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Таицкое городское поселение | 450,0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Таицкого городского поселения» | Итого | 100,0 | 15,6 | 15,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Таицкое городское поселение | 100,0 | 15,6 | 15,6 |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 65819,03 | 16272,47 | 24,7 |  |

И.о. главы администрации Таицкого городского поселения                                   И.В. Львович